技术服务合同（生态环境咨询类）结构骨架

结构源自科技部技术服务合同示范文本 + 真实项目定稿版迭代经验。斜体注为谈判要点。

封面要素

合同登记编号（技术合同认定登记可享税收优惠）

项目名称 / 委托方（甲方）/ 受托方（乙方）

签订时间 / 签订地点 / 有效期限

双方信息

住所地 / 法定代表人 / 项目负责人 / 项目联系人 / 联系方式 / 通讯地址

第一条 技术服务内容

逐项写明服务范围、技术路线、成果形式

▲ 明确交付节点（如：X月X日前提交可行性研究报告）

▲ 若为“咨询换项目”模式：写入“成果进入中央/省级资金项目储备库并获资金实施”作为服务目标

第二条 甲方配合义务

任务需求发出（含口头协商）

资料收集清单、现场调研配合、现场保障

▲ 协调相关部门提供入库申报支撑性文件（政府类项目关键条款）

第三条 服务经费与支付

总额大小写并列（含税与否写明）

分期支付：签约后20% → 成果过评审40% → 项目启动40%（真实项目节奏）

▲ 或“费用承担 + 优先实施权 + 未实施权补偿机制”三件套（前期免费换工程优先权模式）

调研差旅费用各自承担条款

双方开票信息

第四条 保密条款

保密范围（已公开除外）/ 涉密人员 / 保密期限=合同执行期

第五条 合同变更

书面一致变更；客观原因重大变化可单方提请，7日内未答复视为同意

联系人变更须书面通知

▲ 逾期交付、成果未过专家评审的违约责任

第六条 成果验收

纸质+电子版成果；验收标准挂第一条

第七条 成果归属

双方利用对方成果/条件完成的新成果 → 归双方共有

第八条 项目联系人

双方各指定一人负责协调

第九条 变更及解除

政策变更等不可抗力 → 协商解除未执行部分

第十条 争议解决

约定仲裁（写明仲裁委）或诉讼（写明管辖法院）—— 二选一勾选

第十一/十二条 份数与生效

一式X份各执X份；签字盖章生效；（签字页，以下无正文）

尾页

签字盖章页 / 印花税票粘贴处 / 技术合同登记机构填写栏