技术 / 服务方案结构骨架

（科研课题式 + 采购服务式 双模板）

生态环境类

# 模板A · 科研课题式方案（院所/课题/专项）

一、项目研究背景和意义（立项背景依据 / 发展趋势及研究现状）

二、项目研究内容（监测站位设置表 / 评价指标与标准表 / 监测方案规划表）

三、研究工作计划（年度计划与工作安排表：时间/工作内容/备注）

四、预期成果和考核指标（成果清单化：报告/图谱/评价图，逐条可验收）

五、研究经费预算（分年度预算表）

六、项目参加单位及人员分工（姓名/职称/单位/分工表）

〔编制要点〕考核指标必须写成『编制《XX报告》、绘制XX图』这种可数点交付物，写『提升XX能力』的方案过不了立项评审。

# 模板B · 采购服务式方案（政府购买服务/企业委托）

1. 总体服务方案（分阶段：系统梳理与总体方案(第1-20天)→企业调研与一企一策(第21-50天)→效果评估与报告(第51-80天)）

2. 服务质量保障方案（质保措施+监管措施）

3. 现场服务计划（服务计划+仪器设备清单）

4. 人员配置（配置表+岗位职责+内部考核）

5. 组织协调方案

6. 项目重点问题分析与应对

7. 项目难点问题分析与应对

8. 安全制度

9. 应急处理预案

〔编制要点〕9件套对应磋商评分表逐项给分——评分表有的项一个不能缺；天数区间写法（第X-Y天）比『第一阶段』更占进度分。

# 附 · 采样类专项方案要件（土壤/水）

1. 地块基础信息（项目性质规模/现状/平面图/位置图）

2. 布点方案及检测项目（监测范围对象/布点依据/布点位置筛选信息表/点位列表）

| 序号 | 点位名称 | 点位编码 | 经度(预估,现场可微调) | 纬度 | 采样深度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

〔编制要点〕点位坐标写『预估、现场可微调』是实操保护条款——避免验收时以坐标偏差为由挑刺。