中央/省级环保资金项目

谋划申报与入库要点备忘

（以农村环境整治方向为样例，各专项通用）

# 一、谋划四步流程

1. 摸底：对照专项支持范围盘点本地存量需求（工作指引『项目内容要点』逐条比）

2. 谋划：按『靶向治理』组包，控制户均投资/吨水投资在定额内

3. 编报：可研（实施方案）批复→资金承诺函→项目信息表，三者时间逻辑必须自洽

4. 入库：县级初审盖章→市级复核→省级入库，卡截止日倒排

# 二、不予入库红线清单（逐条自查）

□ 申请中央/省级资金占总投资比例超限

□ 项目内容超出专项支持范围

□ 与已实施项目重复申报

□ 前期手续不全（用地/环评/立项）

□ 配套资金无来源或承诺函缺失

□ 经济性不高：户均投资/吨水投资明显超定额

□ 可研批复、资金承诺、项目信息表内容不一致或时间逻辑错误

〔编制要点〕第7条是退件重灾区——三份材料里日期倒挂（承诺函早于可研批复等）直接毙，编制时先排时间轴再出文。

# 三、项目绩效目标申报表骨架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

产出指标（数量/质量/时效/成本）→ 效益指标（生态/社会/经济/可持续）→ 满意度指标，三层齐备。

# 四、区域项目清单台账（市级汇总口径）

| 序号 | 县市区/部门 | 项目名称 | 项目概况 | 项目类型 | 总投资(万元) | 资金来源 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

〔编制要点〕市级清单是找单子的藏宝图——按县区扫一遍『项目类型』列，哪类项目扎堆=哪类咨询需求在放量。